基于深度学习的口腔荧光图像

辅助诊断研究

本科生创新实践项目工作指导书

项目类别：本科生创新实践项目

指导单位：北京大学口腔医院

项目周期：2025年6月 — 2026年6月

目录

（右键目录，选择"更新域"刷新页码）

目录	2

一、项目简介	4

1.1 项目概述	4

1.2 研究目标	4

二、研究背景与意义	5

2.1 口腔黏膜病变的临床挑战	5

2.2 AI辅助诊断的技术优势	5

2.3 项目的创新点	6

三、技术路线	6

3.1 总体技术路线	6

3.2 数据预处理流程	6

3.3 模型训练流程	7

3.4 评估指标	7

四、推荐技术方案	8

4.1 数据集构建方案	8

4.2 模型架构推荐	9

4.3 训练策略推荐	9

4.4 可解释性方案	10

五、项目工作指导书	10

5.1 第一阶段：准备与调研（第1-4周）	10

5.2 第二阶段：数据集构建（第5-10周）	11

5.3 第三阶段：模型开发（第11-18周）	12

5.4 第四阶段：测试与总结（第19-24周）	12

5.5 日常管理规范	13

六、算法推荐与基础代码	13

6.1 数据预处理代码	13

6.2 模型定义代码	15

6.3 训练框架代码	16

6.4 评估与可视化代码	19

6.5 项目依赖清单	22

6.6 推荐的开发环境配置	22

七、预期成果与考核指标	23

7.1 预期成果	23

7.2 考核指标	23

7.3 评分标准	24

一、项目简介

项目名称：基于深度学习的口腔荧光图像辅助诊断研究

项目类别：本科生创新实践项目

指导单位：北京大学口腔医院

项目周期：2025年6月 — 2026年6月（共24周）

1.1 项目概述

本项目针对北京大学口腔医院提供的口腔荧光图像临床数据集，研究口腔黏膜病变的AI辅助诊断方法。口腔黏膜病变（如白斑、扁平苔藓、口腔鳞状细胞癌等）的早期发现对提高患者预后至关重要。荧光成像技术能够增强病变区域与正常组织的对比度，为AI诊断提供了高质量的输入数据。

项目的主要研究内容包括：（1）构建标准化的口腔荧光图像数据集，包括数据清洗、标注规范化、数据增强等；（2）研发基于深度学习的分类模型，实现对多种口腔黏膜病变的自动识别；（3）采用Grad-CAM等可解释性技术，使模型的诊断过程对临床医生透明；（4）评估模型在真实临床场景中的性能表现。

1.2 研究目标

- 短期目标（6个月）：完成数据集构建，实现基于ResNet/EfficientNet的基础分类模型，准确率达到85%以上

- 中期目标（12个月）：优化模型架构，引入注意力机制，实现多类别细粒度分类，准确率达到90%以上

- 长期目标：发表相关学术论文1篇，形成可演示的原型系统

二、研究背景与意义

2.1 口腔黏膜病变的临床挑战

口腔黏膜病变是一类常见的口腔疾病，包括良性病变（如白斑、扁平苔藓、乳头状瘤等）和恶性病变（如口腔鳞状细胞癌）。根据世界卫生组织统计，口腔癌是全球第十大常见癌症，每年新增病例超过35万例。在中国，口腔癌的发病率和死亡率均呈上升趋势。

早期诊断是提高口腔癌患者生存率的关键。研究表明，早期发现的口腔癌5年生存率可达80%以上，而晚期发现则降至20%以下。然而，口腔黏膜病变的早期表现往往不典型，依赖于临床医生的经验和主观判断，容易出现误诊和漏诊。

2.2 AI辅助诊断的技术优势

近年来，深度学习技术在医学图像分析领域取得了突破性进展。以卷积神经网络（CNN）为代表的深度学习模型能够从大量医学图像中自动学习特征表示，在皮肤病、眼底病、肺结节等多种疾病的诊断中已经达到甚至超越了专家水平。

荧光成像技术是口腔检查的重要手段。通过特定波长的光激发，病变组织会发出不同强度和颜色的荧光，从而增强病变与正常组织的对比度。将荧光成像与深度学习相结合，有望开发出高灵敏度、高特异性的口腔病变辅助诊断工具。

2.3 项目的创新点

- 数据创新：基于北京大学口腔医院提供的真实临床荧光图像数据，构建高质量的口腔黏膜病变数据集

- 方法创新：将荧光图像特有的色彩信息与传统深度学习架构相结合，探索适合荧光图像的特征提取方法

- 应用创新：引入Grad-CAM可解释性技术，使AI诊断结果具有临床可解释性，便于医生理解和采纳

三、技术路线

3.1 总体技术路线

本项目采用"数据驱动+深度学习"的技术路线，分为四个阶段：数据准备与预处理、模型设计与训练、模型评估与优化、系统集成与测试。总体流程如下：

原始荧光图像数据 → 数据清洗与标注 → 数据增强与划分 → 深度学习模型训练 → 模型评估与调优 → 可解释性分析 → 原型系统开发

3.2 数据预处理流程

数据预处理是确保模型性能的关键步骤，主要包括以下环节：

（1）数据清洗：去除模糊、曝光过度、曝光不足的图像；剔除标注不明确或存在争议的样本；统一图像格式和色彩空间。

（2）数据标注规范化：建立统一的标注标准，将病变类型分为以下类别：正常黏膜（Normal）、口腔白斑（OLK）、口腔扁平苔藓（OLP）、口腔鳞状细胞癌（OSCC）、其他病变（Other）。

（3）数据增强：采用随机裁剪、水平翻转、旋转、色彩抖动、高斯噪声等方法扩充训练集，提高模型的泛化能力。

（4）数据划分：按照7:2:1的比例划分为训练集、验证集和测试集，确保各类别样本分布均衡。

3.3 模型训练流程

模型训练采用迁移学习的策略，具体流程如下：

（1）预训练模型加载：使用ImageNet上预训练的ResNet-50或EfficientNet-B0作为骨干网络。

（2）特征提取层微调：冻结底层参数，对高层卷积层进行微调，适应荧光图像的特征分布。

（3）分类头替换：根据实际类别数替换全连接层，添加Dropout防止过拟合。

（4）训练策略：采用Adam优化器，初始学习率1e-4，使用余弦退火学习率调度；训练100个epoch，早停 patience=10。

（5）损失函数：基础分类使用交叉熵损失；针对类别不平衡问题，引入Focal Loss或类别重加权策略。

3.4 评估指标

采用以下指标全面评估模型性能：

• 准确率（Accuracy）：总体分类正确率

• 精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1分数：各类别综合性能

• AUC-ROC：受试者工作特征曲线下面积

• 混淆矩阵：直观展示各类别的分类情况

• Kappa系数：评估模型与专家标注的一致性

四、推荐技术方案

4.1 数据集构建方案

基于北京大学口腔医院提供的临床数据，建议按以下方案构建数据集：

| 病变类别 | 类别编号 | 包含疾病 | 预估样本量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 0 | 正常口腔黏膜 | 500+ |
| OLK | 1 | 口腔白斑（癌前病变） | 200+ |
| OLP | 2 | 口腔扁平苔藓 | 200+ |
| OSCC | 3 | 口腔鳞状细胞癌 | 150+ |
| Other | 4 | 其他病变（乳头状瘤等） | 100+ |

数据增强策略建议：

• 几何变换：随机裁剪（224×224）、水平翻转（p=0.5）、随机旋转（±15度）

• 色彩变换：亮度调整（±20%）、对比度调整（±15%）、饱和度调整（±10%）

• 噪声增强：高斯噪声（std=0.01）、随机擦除（p=0.3）

• 高级增强：MixUp（alpha=0.2）、CutMix（alpha=1.0）

4.2 模型架构推荐

综合考虑准确性、效率和可解释性，推荐以下三种模型架构方案：

| 模型 | 参数量 | 优势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ResNet-50 | 25M | 经典架构，易于理解 | 基线模型 |
| EfficientNet-B0 | 5.3M | 轻量高效，速度快 | 资源受限环境 |
| EfficientNet-B3 | 12M | 精度高，综合性能好 | 主要优化目标 |

推荐方案：以ResNet-50作为基线模型，EfficientNet-B3作为主要优化目标。在EfficientNet基础上添加SE注意力模块和特征金字塔结构，提升对细小病变的检测能力。

4.3 训练策略推荐

（1）迁移学习策略

第一阶段：加载ImageNet预训练权重，冻结backbone参数，仅训练分类头，学习率1e-3，训练20个epoch。

第二阶段：解冻backbone最后两个stage，学习率降至1e-4，训练40个epoch。

第三阶段：解冻全部参数，使用较小学习率1e-5微调整个网络，训练至收敛。

（2）类别不平衡处理

口腔病变数据集通常存在类别不平衡问题（正常样本远多于病变样本），建议采用以下策略：

• 重采样：对少数类样本进行过采样（SMOTE）或对多数类样本进行欠采样

• 类别重加权：在损失函数中为少数类设置更高的权重，权重系数 = 总样本数 / (类别数 × 该类样本数)

• Focal Loss：通过调节聚焦参数gamma（建议值=2），降低易分类样本的权重，使模型更关注难分类样本

（3）正则化策略

• Dropout：在分类头前添加Dropout层（p=0.5）

• 标签平滑：标签平滑系数设为0.1，防止模型过度自信

• 权重衰减：L2正则化系数设为1e-4

• 早停：验证集损失连续10个epoch不下降则停止训练

4.4 可解释性方案

为使AI诊断结果对临床医生具有可解释性，本项目采用Grad-CAM（Gradient-weighted Class Activation Mapping）技术。Grad-CAM能够生成热力图，高亮显示模型做出诊断决策时关注的图像区域，帮助医生验证AI判断的合理性。

实现方案：在模型最后一个卷积层计算类别分数对特征图的梯度，通过全局平均池化获得各通道权重，加权求和得到类激活图。将类激活图上采样至原始图像尺寸，与原始图像叠加显示。

五、项目工作指导书

本项目周期为24周，分为四个阶段。每阶段设有明确的任务目标、交付物和验收标准。学生团队每周需提交工作周报，每阶段结束时进行阶段性汇报。

5.1 第一阶段：准备与调研（第1-4周）

| 时间 | 任务 | 具体内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 环境搭建与工具学习 | 配置Python开发环境（推荐Anaconda），安装PyTorch、OpenCV等库；学习Git版本控制；完成开发环境配置文档 |
| 第2周 | 文献调研 | 阅读至少10篇口腔黏膜病变AI诊断相关论文；撰写文献综述报告（3000字以上） |
| 第3周 | 数据集初步探索 | 获取数据集，统计各类别样本数量；分析图像尺寸分布、质量情况；撰写数据探索报告 |
| 第4周 | 技术方案设计 | 完成数据预处理流程设计；确定模型架构和训练策略；撰写技术方案文档 |
| 交付物 | 文献综述报告、数据探索报告、技术方案文档 |  |

5.2 第二阶段：数据集构建（第5-10周）

| 时间 | 任务 | 具体内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 第5-6周 | 数据清洗 | 去除低质量图像；统一图像格式；建立数据质量评估标准 |
| 第7-8周 | 数据标注规范化 | 与口腔医生沟通确认标注标准；处理标注不一致样本；建立标注质量审核机制 |
| 第9周 | 数据划分与增强 | 按7:2:1划分训练/验证/测试集；实现数据增强管道；生成增强样本可视化报告 |
| 第10周 | 数据集固化 | 生成最终数据集版本；编写数据集说明文档（README）；建立数据集版本管理 |
| 交付物 | 标准化数据集、数据说明文档、增强可视化报告 |  |

5.3 第三阶段：模型开发（第11-18周）

| 时间 | 任务 | 具体内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 第11-12周 | 基线模型实现 | 实现ResNet-50基线模型；完成训练流程代码；获得初步实验结果 |
| 第13-14周 | 模型优化 | 尝试EfficientNet、DenseNet等架构；引入注意力机制；实验不同损失函数 |
| 第15-16周 | 超参数调优 | 系统调整学习率、批大小、数据增强参数；使用验证集选择最优模型 |
| 第17周 | 可解释性实现 | 集成Grad-CAM可解释性模块；生成诊断热力图示例；验证可解释性效果 |
| 第18周 | 模型固化 | 保存最优模型权重；编写模型说明文档；生成模型性能报告 |
| 交付物 | 最优模型权重、训练日志、性能评估报告 |  |

5.4 第四阶段：测试与总结（第19-24周）

| 时间 | 任务 | 具体内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 第19-20周 | 模型测试 | 在独立测试集上评估模型性能；与基线方法对比分析；分析错误分类案例 |
| 第21周 | 原型系统开发 | 开发简易Demo界面（推荐Gradio/Streamlit）；支持单张图像上传诊断；集成Grad-CAM可视化 |
| 第22周 | 论文撰写 | 撰写项目研究报告或学术论文（5000字以上）；包含方法、实验、结果分析 |
| 第23周 | 结题准备 | 准备结题答辩PPT；整理项目代码和文档；准备项目展示材料 |
| 第24周 | 结题答辩 | 参加结题答辩；根据反馈完善项目材料；完成项目归档 |
| 交付物 | 项目报告/论文、演示系统、答辩PPT |  |

5.5 日常管理规范

周报制度：每周五提交工作周报，包含本周完成任务、遇到问题、下周计划。

例会制度：每两周举行一次线下/线上例会，汇报进展、讨论问题、调整计划。

代码管理：使用Git进行版本控制，代码托管至GitHub或GitLab平台，提交信息需清晰描述修改内容。

文档规范：所有文档使用Markdown格式编写，存放于代码仓库的docs目录下。

六、算法推荐与基础代码

本节提供项目开发中可直接使用的基础代码框架。代码基于PyTorch框架，Python 3.8+环境。

6.1 数据预处理代码

以下代码实现数据加载、增强和预处理管道：

# data_loader.py
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from torchvision import transforms
from PIL import Image
import pandas as pd
import os

class OralLesionDataset(Dataset):
    def __init__(self, csv_file, img_dir, transform=None, mode='train'):
        '''
        Args:
            csv_file: 包含图像文件名和标签的CSV文件
            img_dir: 图像文件存放目录
            transform: 数据变换
            mode: 'train', 'val', 或 'test'
        '''
        self.data = pd.read_csv(csv_file)
        self.img_dir = img_dir
        self.transform = transform
        self.mode = mode
        
        # 类别映射
        self.class_to_idx = {
            'Normal': 0, 'OLK': 1, 'OLP': 2, 
            'OSCC': 3, 'Other': 4
        }
        self.idx_to_class = {v: k for k, v in self.class_to_idx.items()}
    
    def __len__(self):
        return len(self.data)
    
    def __getitem__(self, idx):
        img_name = self.data.iloc[idx]['filename']
        label = self.class_to_idx[self.data.iloc[idx]['label']]
        
        img_path = os.path.join(self.img_dir, img_name)
        image = Image.open(img_path).convert('RGB')
        
        if self.transform:
            image = self.transform(image)
        
        return image, label

# 数据增强配置
def get_transforms(mode='train', img_size=224):
    if mode == 'train':
        return transforms.Compose([
            transforms.Resize((img_size+32, img_size+32)),
            transforms.RandomCrop(img_size),
            transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
            transforms.RandomRotation(degrees=15),
            transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.15, saturation=0.1),
            transforms.ToTensor(),
            transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                               std=[0.229, 0.224, 0.225])
        ])
    else:
        return transforms.Compose([
            transforms.Resize((img_size, img_size)),
            transforms.ToTensor(),
            transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                               std=[0.229, 0.224, 0.225])
        ])

# 创建DataLoader
def create_dataloader(csv_file, img_dir, batch_size=32, 
                      img_size=224, mode='train', num_workers=4):
    transform = get_transforms(mode=mode, img_size=img_size)
    dataset = OralLesionDataset(csv_file, img_dir, transform=transform, mode=mode)
    
    shuffle = (mode == 'train')
    dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=batch_size,
                          shuffle=shuffle, num_workers=num_workers,
                          pin_memory=True)
    return dataloader

6.2 模型定义代码

以下代码定义了基于ResNet-50和EfficientNet的分类模型：

# model.py
import torch
import torch.nn as nn
import torchvision.models as models

class OralLesionClassifier(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=5, backbone='resnet50', 
                 pretrained=True, dropout=0.5):
        super(OralLesionClassifier, self).__init__()
        
        # 加载预训练骨干网络
        if backbone == 'resnet50':
            self.backbone = models.resnet50(
                weights='IMAGENET1K_V2' if pretrained else None)
            in_features = self.backbone.fc.in_features
            self.backbone.fc = nn.Identity()
            
        elif backbone == 'efficientnet_b0':
            self.backbone = models.efficientnet_b0(
                weights='IMAGENET1K_V1' if pretrained else None)
            in_features = self.backbone.classifier[1].in_features
            self.backbone.classifier = nn.Identity()
            
        elif backbone == 'efficientnet_b3':
            self.backbone = models.efficientnet_b3(
                weights='IMAGENET1K_V1' if pretrained else None)
            in_features = self.backbone.classifier[1].in_features
            self.backbone.classifier = nn.Identity()
        
        # 分类头
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Dropout(dropout),
            nn.Linear(in_features, 512),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.Dropout(dropout/2),
            nn.Linear(512, num_classes)
        )
        
        # 初始化分类头权重
        self._initialize_weights()
    
    def _initialize_weights(self):
        for m in self.classifier.modules():
            if isinstance(m, nn.Linear):
                nn.init.kaiming_normal_(m.weight, mode='fan_out')
                if m.bias is not None:
                    nn.init.constant_(m.bias, 0)
    
    def forward(self, x):
        features = self.backbone(x)
        if isinstance(features, tuple):
            features = features[0]
        output = self.classifier(features)
        return output
    
    def get_features(self, x):
        '''获取特征向量（用于可视化）'''
        return self.backbone(x)


# Focal Loss定义（处理类别不平衡）
class FocalLoss(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=5, gamma=2.0, alpha=None, 
                 reduction='mean'):
        super(FocalLoss, self).__init__()
        self.gamma = gamma
        self.alpha = alpha  # 各类别权重
        self.reduction = reduction
        self.ce = nn.CrossEntropyLoss(reduction='none')
    
    def forward(self, inputs, targets):
        ce_loss = self.ce(inputs, targets)
        pt = torch.exp(-ce_loss)
        
        # 类别权重
        if self.alpha is not None:
            alpha_t = self.alpha[targets]
            focal_loss = alpha_t * (1 - pt) ** self.gamma * ce_loss
        else:
            focal_loss = (1 - pt) ** self.gamma * ce_loss
        
        if self.reduction == 'mean':
            return focal_loss.mean()
        elif self.reduction == 'sum':
            return focal_loss.sum()
        return focal_loss

6.3 训练框架代码

以下代码实现完整的模型训练流程：

# train.py
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.optim.lr_scheduler import CosineAnnealingLR
import os
import time
from tqdm import tqdm

def train_one_epoch(model, dataloader, criterion, optimizer, 
                    device, epoch):
    model.train()
    running_loss = 0.0
    correct = 0
    total = 0
    
    pbar = tqdm(dataloader, desc=f'Epoch {epoch} [Train]')
    for images, labels in pbar:
        images, labels = images.to(device), labels.to(device)
        
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        
        running_loss += loss.item()
        _, predicted = outputs.max(1)
        total += labels.size(0)
        correct += predicted.eq(labels).sum().item()
        
        pbar.set_postfix({
            'loss': f'{loss.item():.4f}',
            'acc': f'{100.*correct/total:.2f}%'
        })
    
    epoch_loss = running_loss / len(dataloader)
    epoch_acc = 100. * correct / total
    return epoch_loss, epoch_acc

def validate(model, dataloader, criterion, device):
    model.eval()
    running_loss = 0.0
    correct = 0
    total = 0
    all_preds = []
    all_labels = []
    
    with torch.no_grad():
        for images, labels in tqdm(dataloader, desc='[Validate]'):
            images, labels = images.to(device), labels.to(device)
            outputs = model(images)
            loss = criterion(outputs, labels)
            
            running_loss += loss.item()
            _, predicted = outputs.max(1)
            total += labels.size(0)
            correct += predicted.eq(labels).sum().item()
            
            all_preds.extend(predicted.cpu().numpy())
            all_labels.extend(labels.cpu().numpy())
    
    epoch_loss = running_loss / len(dataloader)
    epoch_acc = 100. * correct / total
    return epoch_loss, epoch_acc, all_preds, all_labels

def main():
    # 配置参数
    config = {
        'data_dir': './data',
        'img_size': 224,
        'batch_size': 32,
        'num_classes': 5,
        'backbone': 'resnet50',
        'lr': 1e-4,
        'epochs': 100,
        'patience': 10,
        'device': 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu',
        'save_dir': './checkpoints'
    }
    
    os.makedirs(config['save_dir'], exist_ok=True)
    
    # 数据加载
    train_loader = create_dataloader(
        'train.csv', config['data_dir'], 
        batch_size=config['batch_size'], mode='train')
    val_loader = create_dataloader(
        'val.csv', config['data_dir'],
        batch_size=config['batch_size'], mode='val')
    
    # 模型
    model = OralLesionClassifier(
        num_classes=config['num_classes'],
        backbone=config['backbone']
    ).to(config['device'])
    
    # 损失函数和优化器
    # 类别权重（根据样本数量计算）
    class_weights = torch.tensor(
        [1.0, 2.5, 2.0, 3.0, 1.5]).to(config['device'])
    criterion = nn.CrossEntropyLoss(weight=class_weights)
    # 或使用Focal Loss:
    # criterion = FocalLoss(num_classes=5, gamma=2.0, alpha=class_weights)
    
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=config['lr'], 
                          weight_decay=1e-4)
    scheduler = CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=config['epochs'])
    
    # 训练循环
    best_acc = 0.0
    patience_counter = 0
    
    for epoch in range(1, config['epochs'] + 1):
        train_loss, train_acc = train_one_epoch(
            model, train_loader, criterion, optimizer, 
            config['device'], epoch)
        val_loss, val_acc, _, _ = validate(
            model, val_loader, criterion, config['device'])
        scheduler.step()
        
        print(f'Epoch {epoch}: Train Loss={train_loss:.4f}, '
              f'Train Acc={train_acc:.2f}%, '
              f'Val Loss={val_loss:.4f}, Val Acc={val_acc:.2f}%')
        
        # 保存最优模型
        if val_acc > best_acc:
            best_acc = val_acc
            patience_counter = 0
            torch.save({
                'epoch': epoch,
                'model_state_dict': model.state_dict(),
                'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
                'best_acc': best_acc,
            }, os.path.join(config['save_dir'], 'best_model.pth'))
        else:
            patience_counter += 1
            if patience_counter >= config['patience']:
                print(f'Early stopping at epoch {epoch}')
                break
    
    print(f'Training complete. Best validation accuracy: {best_acc:.2f}%')

if __name__ == '__main__':
    main()

6.4 评估与可视化代码

以下代码实现模型评估指标计算和Grad-CAM可视化：

# evaluate.py
import torch
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import (accuracy_score, precision_score, 
    recall_score, f1_score, confusion_matrix, 
    classification_report, roc_auc_score)
import seaborn as sns

def evaluate_model(model, dataloader, device, class_names):
    model.eval()
    all_preds = []
    all_labels = []
    all_probs = []
    
    with torch.no_grad():
        for images, labels in dataloader:
            images = images.to(device)
            outputs = model(images)
            probs = torch.softmax(outputs, dim=1)
            _, predicted = outputs.max(1)
            
            all_preds.extend(predicted.cpu().numpy())
            all_labels.extend(labels.numpy())
            all_probs.extend(probs.cpu().numpy())
    
    all_preds = np.array(all_preds)
    all_labels = np.array(all_labels)
    all_probs = np.array(all_probs)
    
    # 计算指标
    metrics = {
        'accuracy': accuracy_score(all_labels, all_preds),
        'precision_macro': precision_score(all_labels, all_preds, 
                                           average='macro', zero_division=0),
        'recall_macro': recall_score(all_labels, all_preds, 
                                     average='macro', zero_division=0),
        'f1_macro': f1_score(all_labels, all_preds, 
                             average='macro', zero_division=0),
    }
    
    # 打印分类报告
    print('Classification Report:')
    print(classification_report(all_labels, all_preds, 
                                target_names=class_names))
    
    return metrics, all_labels, all_preds, all_probs

def plot_confusion_matrix(y_true, y_pred, class_names, save_path=None):
    cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
    cm_normalized = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
    
    plt.figure(figsize=(10, 8))
    sns.heatmap(cm_normalized, annot=True, fmt='.2f', 
                xticklabels=class_names,
                yticklabels=class_names, cmap='Blues')
    plt.title('Normalized Confusion Matrix')
    plt.ylabel('True Label')
    plt.xlabel('Predicted Label')
    plt.tight_layout()
    
    if save_path:
        plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()


# Grad-CAM可视化实现
# gradcam.py
import torch
import torch.nn.functional as F
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class GradCAM:
    def __init__(self, model, target_layer):
        self.model = model
        self.target_layer = target_layer
        self.gradients = None
        self.activations = None
        
        # 注册钩子
        target_layer.register_forward_hook(self.save_activation)
        target_layer.register_full_backward_hook(self.save_gradient)
    
    def save_activation(self, module, input, output):
        self.activations = output.detach()
    
    def save_gradient(self, module, grad_input, grad_output):
        self.gradients = grad_output[0].detach()
    
    def generate_cam(self, input_image, target_class=None):
        self.model.eval()
        
        # 前向传播
        output = self.model(input_image)
        
        if target_class is None:
            target_class = output.argmax(dim=1).item()
        
        # 反向传播
        self.model.zero_grad()
        output[0, target_class].backward()
        
        # 计算 Grad-CAM
        pooled_gradients = torch.mean(self.gradients, dim=[0, 2, 3])
        activations = self.activations[0]
        
        for i in range(activations.shape[0]):
            activations[i, :, :] *= pooled_gradients[i]
        
        heatmap = torch.mean(activations, dim=0).cpu().numpy()
        heatmap = np.maximum(heatmap, 0)
        heatmap = heatmap / (heatmap.max() + 1e-8)
        
        return heatmap

def visualize_gradcam(model, image_path, transform, device, 
                      class_names, target_layer, save_path=None):
    '''Grad-CAM可视化示例'''
    from PIL import Image
    
    # 加载图像
    image = Image.open(image_path).convert('RGB')
    input_tensor = transform(image).unsqueeze(0).to(device)
    
    # 创建 GradCAM 对象
    gradcam = GradCAM(model, target_layer)
    heatmap = gradcam.generate_cam(input_tensor)
    
    # 叠加热力图
    img_array = np.array(image.resize((224, 224)))
    heatmap_resized = cv2.resize(heatmap, (224, 224))
    heatmap_colored = cv2.applyColorMap(
        np.uint8(255 * heatmap_resized), cv2.COLORMAP_JET)
    heatmap_colored = cv2.cvtColor(heatmap_colored, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    
    superimposed = heatmap_colored * 0.4 + img_array * 0.6
    superimposed = np.clip(superimposed, 0, 255).astype(np.uint8)
    
    # 显示结果
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
    axes[0].imshow(image.resize((224, 224)))
    axes[0].set_title('Original Image')
    axes[0].axis('off')
    
    axes[1].imshow(heatmap_resized, cmap='jet')
    axes[1].set_title('Grad-CAM Heatmap')
    axes[1].axis('off')
    
    axes[2].imshow(superimposed)
    axes[2].set_title('Overlay')
    axes[2].axis('off')
    
    plt.tight_layout()
    if save_path:
        plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    return superimposed

6.5 项目依赖清单

创建 requirements.txt 文件，包含以下依赖：

torch>=2.0.0
torchvision>=0.15.0
numpy>=1.24.0
pandas>=2.0.0
Pillow>=10.0.0
opencv-python>=4.8.0
matplotlib>=3.7.0
seaborn>=0.12.0
scikit-learn>=1.3.0
tqdm>=4.65.0
tensorboard>=2.13.0
gradio>=3.40.0

6.6 推荐的开发环境配置

• 操作系统：Ubuntu 20.04/22.04 LTS 或 Windows 11 WSL2

• Python版本：Python 3.9 或 3.10

• GPU环境：NVIDIA GPU（建议显存 >= 8GB），CUDA 11.8+

• IDE：VS Code + Python插件 或 PyCharm Professional

• 版本控制：Git + GitHub/GitLab

七、预期成果与考核指标

7.1 预期成果

• 构建一个包含5类口腔黏膜病变的标准化荧光图像数据集

• 训练得到一个准确率达到90%以上的深度学习分类模型

• 实现Grad-CAM可解释性可视化功能

• 开发一个可演示的原型诊断系统

• 撰写项目研究报告或学术论文1篇

7.2 考核指标

| 考核项目 | 目标值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 模型整体准确率 | >= 90% | 每低于目标1%扣5分 |
| F1-Macro分数 | >= 0.85 | 每低于目标0.01扣3分 |
| AUC-ROC | >= 0.92 | 每低于目标0.01扣3分 |
| 代码可复现性 | 100% | 无法复现扣10分 |
| 文档完整性 | 100% | 缺少文档扣5分/项 |

7.3 评分标准

项目最终成绩由以下部分组成：

• 过程考核（30%）：包括周报提交及时性、例会参与度、代码提交规范度

• 技术成果（40%）：包括模型性能指标、代码质量、文档完整性

• 结题答辩（30%）：包括答辩表现、项目创新性、回答问题质量

感谢阅读

基于深度学习的口腔荧光图像辅助诊断研究

北京大学口腔医院 | 本科生创新实践项目